## Hoja1
Carta Gantt 2024
Borrar cuando no corresponde y agregar los ítems que faltan
|  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-05-01
Nº | Acciones o actividades / semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Firma contrato con USS (5 mar)
2 | Reunión inicio del trabajo (IPSUSS) | bar: 2024-03-01 1
3 | Presentación estudio a Comité ético -científico USS y obtención de certificación
4 | Revisión plan de trabajo, preparación presentación a invitados
5 | 1º taller de revisión
6 | Preparación informe avance
7 | Entrega informe de avance a IPSUSS
8 | Proceso de consentimiento informado
9 | Aplicación de instrumentos y recolección de información
10 | Depuración de datos (orden y tabulación)
11 | Análisis de datos
12 | Preparación Informe de avance 2
13 | 2º taller de revisión
14 | Redacción de resultados
15 | Preparación informe final
16 | Entrega informe final a IPSUSS
17 | Premiación Mejor Proyecto de Investigación en Políticas Públicas
18 | Elabrar minuta para prensa con IPSUSS
19 | Preparar presentación para seminario interno difusión con IPSUSS
20 | Revisión publicación libro con IPSUSS
21 | Preparar presentación para seminario externo difusión con IPSUSS
22 | Presentación libro con publicaciones
23 | Otros